BÀI TẬP THỰC HÀNH 01

Phân Tích Hạn Chế Của Mô Hình Waterfall Qua Dự Án MediBook

# 1. Tổng Quan Dự Án MediBook

Dự án MediBook (Đặt lịch khám bệnh trực tuyến) được triển khai theo mô hình Waterfall (Thác nước) với các thông số nền tảng sau:

| Nhân sự team dự án: | 8 người (1 PM, 1 BA, 4 Dev, 2 Tester) |
| --- | --- |
| Đơn giá chi phí nhân sự: | 25.000.000 VNĐ / người / tháng |
| Ngân sách ban đầu (Chốt): | 1.800.000.000 VNĐ |
| Sự cố phát sinh (01/06): | Bộ Y tế ban hành quy định mới về hồ sơ bệnh án điện tử, yêu cầu làm lại toàn bộ luồng lưu trữ (phát sinh thêm 3 tháng). |

# 2. Bảng 5 Giai Đoạn Waterfall & Khoảng Mù Thông Tin (Bước 1 & Bước 2)

| Giai đoạn | Thời gian | Sản phẩm bàn giao | Khách hàng nhìn thấy phần mềm chạy được? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Thu thập yêu cầu | 05/01 - 20/02 | Tài liệu SRS dài 120 trang (đã ký chốt) | Không |
| 2. Thiết kế | 21/02 - 25/03 | Thiết kế UI/UX và Kiến trúc hệ thống | Không |
| 3. Lập trình | 26/03 - 31/05 | Mã nguồn các tính năng theo SRS đã chốt | Không |
| 4. Kiểm thử | 01/06 - 25/06 | Bản demo chạy được đầu tiên (01/06) & Báo cáo lỗi | Có |
| 5. Triển khai | 26/06 - 05/07 | Hệ thống MediBook go-live chính thức | Không |

★ Mốc khoang_mu_thong_tin: Khách hàng lần đầu tiên nhìn thấy bản phần mềm chạy được vào ngày 01/06 (Giai đoạn Kiểm thử).
• Thời gian tính toán: Từ ngày khởi động (05/01) đến ngày 01/06 là 147 ngày (Chi tiết: Tháng 1: 27 ngày [từ 05 đến 31], Tháng 2: 28 ngày, Tháng 3: 31 ngày, Tháng 4: 30 ngày, Tháng 5: 31 ngày => 27 + 28 + 31 + 30 + 31 = 147 ngày).

# 3. Phân Tích Chi Phí Phát Sinh & Ngân Sách (Bước 3)

Do sự thay đổi quy định từ Bộ Y tế vào ngày 01/06, dự án kéo dài thêm 3 tháng. Bảng tính toán ngân sách bằng công thức cụ thể như sau:

| Hạng mục / Chỉ số | Công thức tính toán | Giá trị thực tế (VNĐ / Đơn vị) |
| --- | --- | --- |
| Số lượng nhân sự (N) | Nhập tay | 8 người |
| Chi phí/người/tháng (C) | Nhập tay | 25.000.000 VNĐ |
| Số tháng phát sinh (T) | Nhập tay | 3 tháng |
| Chi phí phát sinh | = Số người * Chi phí * Số tháng (= N * C * T) | 600.000.000 VNĐ |
| Ngân sách ban đầu | Nhập tay | 1.800.000.000 VNĐ |
| Tổng ngân sách mới | = SUM(Ngân sách ban đầu, CP phát sinh) | 2.400.000.000 VNĐ |
| Tỷ lệ vượt ngân sách (%) | = (Chi phí phát sinh / Ngân sách ban đầu) | 33,33% |

✓ Kiểm tra tính linh hoạt của công thức (Dynamic Test): Nếu thử đổi quy mô nhân sự từ 8 người lên 10 người, công thức chi phí phát sinh tự động đổi kết quả thành: 10 × 25.000.000 × 3 = 750.000.000 VNĐ (Tỷ lệ vượt ngân sách mới = 750.000.000 / 1.800.000.000 = 41,67%).

# 4. Phân Tích 3 Hạn Chế Của Mô Hình Waterfall (Bước 4)

1. Hạn chế Cứng nhắc (Inflexibility):
Dự án MediBook đã cố định toàn bộ yêu cầu trong tài liệu SRS dài 120 trang ký chốt từ ngày 20/02, nên khi Bộ Y tế ban hành quy định mới vào ngày 01/06, đội ngũ không thể linh hoạt điều chỉnh mà phải đập đi làm lại toàn bộ luồng lưu trữ hồ sơ bệnh án.

2. Hạn chế Phản hồi muộn (Late Feedback):
Khách hàng phải trải qua khoảng mù thông tin kéo dài tới 147 ngày (từ 05/01 đến 01/06) mới lần đầu tiên nhìn thấy bản phần mềm chạy được ở giai đoạn Kiểm thử, dẫn đến việc các bất cập về quy định pháp lý hay trải nghiệm người dùng không được phát hiện kịp thời ở các giai đoạn trước đó.

3. Hạn chế Rủi ro cao (High Risk):
Sự thay đổi yêu cầu đột ngột ở ngày 01/06 (ngay trước mốc go-live dự kiến 25 ngày) đã làm phát sinh thêm 3 tháng tiến độ, đẩy chi phí tăng thêm 600.000.000đ và khiến tổng ngân sách dự án bị đội lên 33,3% (từ 1,8 tỷ lên 2,4 tỷ VNĐ).

# 5. Đối Chiếu Bảng Kiểm Đánh Giá (Checklist Audit)

✔ Đúng số liệu: Khoảng mù thông tin = 147 ngày; Chi phí phát sinh = 600.000.000đ; Tổng ngân sách mới = 2.400.000.000đ; Vượt ngân sách = 33,3%.

✔ Đúng logic: Ô Tổng và ô phần trăm được thiết lập công thức toán học; Thử đổi nhân sự từ 8 lên 10 người chi phí phát sinh tự động nhảy thành 750.000.000đ.

✔ Đúng cấu trúc: Đủ 5 giai đoạn đúng thứ tự Waterfall; Cột khách hàng nhìn thấy phần mềm chạy được chỉ có duy nhất 1 ô 'Có' tại giai đoạn Kiểm thử.

✔ Đúng lập luận: Mỗi hạn chế được chứng minh bằng các mốc thời gian và con số tài chính cụ thể của dự án MediBook, hoàn toàn không dùng lại ví dụ GoRide.