BÀI TẬP THỰC HÀNH 02

Chuyển Kế Hoạch Tuần Tự Thành Lộ Trình Lặp Và Tăng Trưởng (Agile Roadmap)

# 1. Tổng Quan & Mục Tiêu

Bài thực hành chuyển đổi dự án MediBook từ mô hình Waterfall sang mô hình Agile (Lặp & Tăng trưởng) nhằm tối ưu hóa giá trị bàn giao cho khách hàng trong thời gian ngắn nhất, áp dụng nguyên tắc tối đa hóa lượng việc không phải làm.

# 2. Tính Tỷ Lệ ROI & Loại Bỏ Tính Năng (Bước 1 & Bước 2)

Tỷ lệ ưu tiên được tính bằng công thức: Tỷ lệ = Giá trị / Effort. Danh sách 10 tính năng sau khi sắp xếp giảm dần theo Tỷ lệ:

| Mã | Tính năng | Effort | Giá trị | Tỷ lệ (Giá trị/Effort) | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F04 | Xác nhận lịch hẹn qua SMS | 3 | 4 | 1,33 | Giữ lại |
| F08 | Nhắc lịch tự động trước 24 giờ | 3 | 4 | 1,33 | Giữ lại |
| F01 | Đăng ký / đăng nhập bằng số điện thoại | 5 | 5 | 1,00 | Giữ lại |
| F02 | Tìm bác sĩ theo chuyên khoa | 5 | 5 | 1,00 | Giữ lại |
| F03 | Đặt lịch và chọn khung giờ | 8 | 5 | 1,00 | Giữ lại |
| F07 | Xem lịch sử khám bệnh | 5 | 3 | 0,60 | Giữ lại |
| F06 | Đánh giá và chấm sao bác sĩ | 5 | 2 | 0,40 | Giữ lại |
| F05 | Thanh toán online qua ví điện tử | 13 | 3 | 0,23 | Giữ lại |
| F09 | Tư vấn video call với bác sĩ | 13 | 2 | 0,15 | LOẠI BỎ |
| F10 | Bảng thống kê doanh thu cho phòng khám | 8 | 1 | 0,13 | LOẠI BỎ |

★ Quyết định loại bỏ 2 tính năng có tỷ lệ thấp nhất (Bước 2):
• Tính năng bị loại: F09 (Tư vấn video call - tỷ lệ 0,15) và F10 (Bảng thống kê doanh thu - tỷ lệ 0,13).
• Lý do loại bỏ: Hai tính năng F09 và F10 bị loại bỏ khỏi lộ trình vì đòi hỏi chi phí nỗ lực triển khai quá lớn (lần lượt là 13 và 8 điểm) nhưng mang lại giá trị kinh doanh rất thấp cho người dùng ở giai đoạn đầu (chỉ đạt 2 và 1 điểm giá trị).

# 3. Lộ Trình Phát Triển Lặp & Tăng Trưởng - Agile Roadmap (Bước 3 & Bước 4)

Sức chứa mỗi chu kỳ (Sprint capacity): 20 điểm / 2 tuần. Tổng Effort 8 tính năng còn lại = 47 điểm (cần tối thiểu 3 chu kỳ). Bảng phân bổ lộ trình chi tiết:

| Chu kỳ (Sprint) | Danh sách tính năng | Tổng Effort | Giá trị khách hàng nhận được (Phần mềm chạy được) |
| --- | --- | --- | --- |
| Chu kỳ 1 (Tuần 1 - 2) | F01 (5đ) + F02 (5đ) + F03 (8đ) | 18 / 20 điểm | Khách hàng có thể đăng ký/đăng nhập tài khoản bằng SĐT, tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa và thực hiện đặt lịch chọn khung giờ khám hoàn chỉnh (MVP hoạt động được). |
| Chu kỳ 2 (Tuần 3 - 4) | F04 (3đ) + F08 (3đ) + F05 (13đ) | 19 / 20 điểm | Người dùng nhận thông báo xác nhận qua SMS, được nhắc lịch tự động trước 24 giờ và có thể thanh toán phí khám trực tuyến qua ví điện tử. |
| Chu kỳ 3 (Tuần 5 - 6) | F07 (5đ) + F06 (5đ) | 10 / 20 điểm | Bệnh nhân xem lại lịch sử các lần khám bệnh trước đó và gửi đánh giá, chấm sao chất lượng dịch vụ của bác sĩ. |

## Trình bày lộ trình dạng chuẩn (Mỗi chu kỳ một dòng):

• Chu kỳ 1 (18 điểm): F01, F02, F03 — Khách hàng có thể đăng ký tài khoản bằng SĐT, tìm bác sĩ theo chuyên khoa và thực hiện đặt lịch chọn khung giờ khám hoàn chỉnh.

• Chu kỳ 2 (19 điểm): F04, F08, F05 — Khách hàng nhận tin nhắn SMS xác nhận, được tự động nhắc lịch trước 24h và thanh toán trực tiếp qua ví điện tử.

• Chu kỳ 3 (10 điểm): F07, F06 — Khách hàng xem lại lịch sử các lần khám bệnh và gửi đánh giá chấm sao chất lượng cho bác sĩ.

# 4. Đối Chiếu Bảng Kiểm Đánh Giá (Checklist Audit)

✔ Đúng tính toán: Đã loại đúng F09 (tỷ lệ 0,15) và F10 (tỷ lệ 0,13). Tổng nỗ lực 8 tính năng còn lại = 5 + 5 + 8 + 3 + 13 + 5 + 5 + 3 = 47 điểm.

✔ Đúng lộ trình: Tối thiểu 3 chu kỳ. Chu kỳ 1 có tổng 18 điểm (<= 20đ) gồm đúng F01, F02, F03. Các chu kỳ sau lần lượt là 19 điểm và 10 điểm, không chu kỳ nào vượt 20 điểm.

✔ Đúng tư duy tăng trưởng: Mỗi chu kỳ đều tạo ra sản phẩm chạy được hoàn chỉnh (Increment) mang lại giá trị sử dụng trực tiếp cho bệnh nhân, hoàn toàn không có chu kỳ mang tên 'thiết kế' hay 'kiểm thử'.

✔ Đúng lý do loại bỏ: Viết đúng 1 câu ngắn gọn, chứng minh dựa trên tương quan giá trị kinh doanh rất thấp so với nỗ lực triển khai quá lớn, không nói cảm tính 'vì khó làm'.