BÀI TẬP THỰC HÀNH

Phân Loại Ưu Tiên MoSCoW & Xây Dựng Definition of Done (Dự Án GoMart)

# 1. Bối Cảnh & Mục Tiêu Release 1.0

Dự án GoMart chuẩn bị phát hành bản Release 1.0. Team phát triển gồm 5 người với quỹ thời gian hạn chế trong 2 Sprint (4 tuần). Để đảm bảo phát hành đúng hạn, Scrum Team thực hiện phân loại 12 User Story theo phương pháp MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have), xác định tập MVP, và thiết lập bảng Definition of Done (DoD) làm tiêu chuẩn chất lượng.

# 2. Phân Loại Ưu Tiên MoSCoW & Xác Định MVP (Bước 1, 2, 3 & 4)

| Nhóm MoSCoW | Mã & Tên User Story | Vai Trò Trong Release 1.0 | Lý Giải / Kế Hoạch Lộ Trình |
| --- | --- | --- | --- |
| MUST HAVE (MVP) | US-01: Dang ky / dang nhap bang so dien thoai | Cốt lõi (MVP) | Thiếu nó khách hàng không thể tạo tài khoản và định danh để bắt đầu giao dịch. |
| MUST HAVE (MVP) | US-02: Chon sieu thi trong ban kinh 3km | Cốt lõi (MVP) | Thiếu nó hệ thống không thể xác định địa điểm đi chợ và tính khả thi của đơn hàng. |
| MUST HAVE (MVP) | US-04: Gio hang va dat don di cho | Cốt lõi (MVP) | Thiếu nó ứng dụng hoàn toàn không thể thực hiện chức năng cốt lõi là tạo đơn đi chợ. |
| MUST HAVE (MVP) | US-05: Tinh tong tien don + phi giao hang tu dong | Cốt lõi (MVP) | Thiếu nó không thể tính toán minh bạch chi phí để khách hàng thanh toán khi nhận hàng. |
| SHOULD HAVE | US-03: Tim kiem san pham theo ten | Quan trọng | Rất quan trọng cho trải nghiệm, nhưng nếu chưa có khách vẫn chọn theo danh mục. |
| SHOULD HAVE | US-06: Thanh toan bang the ATM noi dia | Quan trọng | Quan trọng nhưng Release 1.0 đã cho trả tiền mặt (COD) nên không bắt buộc phải có ngay. |
| SHOULD HAVE | US-07: Ap dung ma freeship | Quan trọng | Tăng khuyến mãi thu hút dùng thử, không ảnh hưởng đến luồng tạo đơn cơ bản. |
| SHOULD HAVE | US-09: Danh gia nguoi di cho ho 5 sao | Quan trọng | Tạo niềm tin và phản hồi chất lượng, có thể thu thập sau ở các lượt dùng đầu. |
| COULD HAVE | US-08: Chat voi nguoi di cho ho | Mong muốn | Tính năng giá trị gia tăng, chỉ làm khi còn thừa thời gian cuối Sprint 2. |
| COULD HAVE | US-10: Chon nguoi di cho ho yeu thich | Mong muốn | Tính năng cá nhân hóa trải nghiệm, không cấp thiết cho bản chào sân. |
| WON'T HAVE | US-11: Dat don di cho dinh ky hang tuan | Hoãn lại | Xem xét đưa vào Release 1.1 khi lượng người dùng trung thành đạt ngưỡng 1,000 đơn/tuần. |
| WON'T HAVE | US-12: Mo rong sang dich vu giao thuoc | Hoãn lại | Xem xét đưa vào Release 2.0 sau khi hoàn thiện luồng đi chợ và có giấy phép ngành y dược. |

★ Kết luận về Phạm vi MVP (Minimum Viable Product) Release 1.0 (Bước 3):
Tập MVP của Release 1.0 gồm đúng 04 User Story thuộc nhóm Must Have: US-01, US-02, US-04, US-05. Đây là bộ tính năng tối thiểu vừa đủ để ứng dụng GoMart tự vận hành luồng giao dịch đi chợ hộ và thu tiền mặt (COD) từ khách hàng.

# 3. Bảng Tiêu Chuẩn Hoàn Thành - Definition of Done (Bước 5)

Bảng Definition of Done (DoD) gồm 5 tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng chung cho mọi User Story trước khi được coi là 'Done' trong Sprint, bám sát năng lực thực tế của team 5 người:

| STT | Hạng mục tiêu chuẩn DoD | Nội dung chi tiết & Ngưỡng nghiệm thu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Code Review | 100% mã nguồn phải được review và approved bởi ít nhất 01 thành viên khác trong team trước khi merge code. |
| 2 | Unit Test Coverage | Mã nguồn mới đạt độ bao phủ Unit Test >= 70% và 100% test cases tự động chạy thành công (Pass). |
| 3 | Kiểm thử chức năng (QA) | Được QA/Tester kiểm thử trực tiếp trên môi trường Staging và Pass toàn bộ Acceptance Criteria của Story đó. |
| 4 | No Critical Bug | Không còn lỗi nghiêm trọng (Zero Blockers / Critical Bugs) tồn đọng chưa được giải quyết. |
| 5 | Triển khai & Tài liệu | Mã nguồn được deploy hoàn tất lên môi trường Staging/Pre-prod và cập nhật tài liệu hướng dẫn release. |

# 4. So Sánh Acceptance Criteria (AC) Và Definition of Done (DoD) (Bước 6)

| Tiêu chí so sánh | Acceptance Criteria (AC) | Definition of Done (DoD) |
| --- | --- | --- |
| Phạm vi áp dụng | Áp dụng riêng biệt cho từng User Story cụ thể. | Áp dụng chung cho toàn bộ User Story trong tất cả các Sprint. |
| Bản chất | Tiêu chuẩn nghiệp vụ và hành vi chức năng mà sản phẩm phải đáp ứng. | Tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình và chất lượng của hệ thống/đội ngũ. |
| Người quyết định | Product Owner (PO) chịu trách nhiệm chính xác định. | Toàn bộ Scrum Team (PO, Scrum Master, Dev/QA) cùng thống nhất. |
| Ví dụ từ GoMart | "Khi đơn chưa đủ 150.000đ, hệ thống ẩn nút Áp dụng mã freeship" (Nghiệp vụ freeship US-07). | "Toàn bộ code phải được review bởi ít nhất 1 thành viên khác" (Quy trình kỹ thuật chung). |

# 5. Phân Loại 4 Phát Biểu Mẫu (Bước 7)

(1) "Khi bấm Đặt đơn, hệ thống hiển thị mã đơn hàng trong vòng 3 giây"
-> Kết quả: AC (Acceptance Criteria)
• Giải thích: Đây là tiêu chí nghiệm thu nghiệp vụ và hiệu năng chức năng cụ thể của tính năng Đặt đơn (US-04).

(2) "Toàn bộ code phải được review bởi ít nhất 1 thành viên khác"
-> Kết quả: DoD (Definition of Done)
• Giải thích: Đây là tiêu chuẩn quy trình kỹ thuật bắt buộc áp dụng chung cho tất cả các Story trong Sprint.

(3) "Độ bao phủ unit test của sprint đạt trên 70%"
-> Kết quả: DoD (Definition of Done)
• Giải thích: Đây là tiêu chí chất lượng kỹ thuật mã nguồn đo lường chung cho toàn bộ sản phẩm của Sprint.

(4) "Khi đơn chưa đủ 150.000đ, hệ thống ẩn nút Áp dụng mã freeship"
-> Kết quả: AC (Acceptance Criteria)
• Giải thích: Đây là quy tắc nghiệp vụ điều kiện cụ thể dành riêng cho tính năng Áp dụng mã freeship (US-07).

# 6. Đối Chiếu Bảng Kiểm Đánh Giá (Checklist Audit)

✔ Đúng nhóm Must have: Gồm chính xác US-01, US-02, US-04, US-05. Thiếu 1 trong 4 hạng mục này ứng dụng không thể vận hành hay phát hành.

✔ Đúng quy mô MVP: MVP Release 1.0 có đúng 4 User Story thuộc nhóm Must Have.

✔ Đúng nhóm Should have: Gồm US-03, US-06, US-07, US-09. US-06 nằm ở Should Have vì bản 1.0 vẫn hỗ trợ thanh toán tiền mặt (COD).

✔ Đúng nhóm Could have: Gồm US-08 và US-10 (thiếu vẫn đi chợ bình thường, chỉ làm khi còn dư thời gian cuối Sprint).

✔ Đúng nhóm Won't have: Gồm US-11 (đưa vào Release 1.1) và US-12 (đưa vào Release 2.0) kèm điều kiện xem xét rõ ràng.

✔ Đúng bảng DoD: Thiết lập đủ 5 tiêu chuẩn kỹ thuật/quy trình đo lường được cho team 5 người.

✔ Đúng phân loại 4 phát biểu: (1) là AC, (2) là DoD, (3) là DoD, (4) là AC kèm giải thích bản chất rạch ròi.